## Sprint 1
Data de início: | 2023-09-04 |  | Data atual: | 2023-10-15
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2023-09-04 | 84 | 0 | 84
2 | 2023-09-05 | 79.8 | 0 | 84
3 | 2023-09-06 | 75.6 | 0 | 84
4 | 2023-09-07 | 71.4 | 0 | 84
5 | 2023-09-08 | 67.2 | 0 | 84
6 | 2023-09-09 | 63 | 0 | 84
7 | 2023-09-10 | 58.8 | 0 | 84
8 | 2023-09-11 | 54.6 | 8 | 76
9 | 2023-09-12 | 50.4 | 0 | 76
10 | 2023-09-13 | 46.2 | 3 | 73
11 | 2023-09-14 | 42 | 10 | 63
12 | 2023-09-15 | 37.8 | 29 | 34
13 | 2023-09-16 | 33.6 | 0 | 34
14 | 2023-09-17 | 29.4 | 0 | 34
15 | 2023-09-18 | 25.2 | 3 | 31
16 | 2023-09-19 | 21 | 6 | 25
17 | 2023-09-20 | 16.8 | 0 | 25
18 | 2023-09-21 | 12.6 | 4 | 21
19 | 2023-09-22 | 8.4 | 21 | 0
20 | 2023-09-23 | 4.2 | 0 | 0
21 | 2023-09-24 | -3.0198e-14 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Wireframe |  |  |  |  | 2023-09-04 | Felipe | 10 | 2023-09-14
Backlog |  |  |  |  | 2023-09-08 | Felipe | 19 | 2023-09-15
Modelo de Dados |  |  |  |  | 2023-09-08 | Caio | 3 | 2023-09-11
Pesquisa sobre os tópicos |  |  |  |  | 2023-09-08 | Leticia,Laura,Livia | 3 | 2023-09-13
Forms |  |  |  |  | 2023-09-13 | Pedro | 2 | 2023-09-15
Banco de Dados |  |  |  |  | 2023-09-12 | Leticia e Caio | 4 | 2023-09-15
Protótipo |  |  |  |  | 2023-09-15 | Letícia | 3 | 2023-09-18
Diagrama de Classes |  |  |  |  | 2023-09-15 | Felipe | 4 | 2023-09-15
Vincular o Banco de Dados |  |  |  |  | 2023-09-18 | Iago e Luiz | 4 | 2023-09-21
Sessão para a seleção de temas |  |  |  |  | 2023-09-18 | Laura e Livia | 6 | 2023-09-19
Estudo |  |  |  |  | 2023-09-04 | Todos | 5 | 2023-09-11
Organização da documentação do api |  |  |  |  | 2023-09-04 | Felipe e Leticia | 21 | 2023-09-22
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## Sprint 2
Data de início: | 2023-09-25 |  | Data atual: | 2023-10-15
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2023-09-25 | 103 | 0 | 103
2 | 2023-09-26 | 97.85 | 3 | 100
3 | 2023-09-27 | 92.7 | 0 | 100
4 | 2023-09-28 | 87.55 | 10 | 90
5 | 2023-09-29 | 82.4 | 0 | 90
6 | 2023-09-30 | 77.25 | 10 | 80
7 | 2023-10-01 | 72.1 | 0 | 80
8 | 2023-10-02 | 66.95 | 0 | 80
9 | 2023-10-03 | 61.8 | 4 | 76
10 | 2023-10-04 | 56.65 | 4 | 72
11 | 2023-10-05 | 51.5 | 4 | 68
12 | 2023-10-06 | 46.35 | 0 | 68
13 | 2023-10-07 | 41.2 | 0 | 68
14 | 2023-10-08 | 36.05 | 0 | 68
15 | 2023-10-09 | 30.9 | 0 | 68
16 | 2023-10-10 | 25.75 | 5 | 63
17 | 2023-10-11 | 20.6 | 5 | 58
18 | 2023-10-12 | 15.45 | 38 | 20
19 | 2023-10-13 | 10.3 | 0 | 20
20 | 2023-10-14 | 5.15 | 0 | 20
21 | 2023-10-15 | -2.8422e-14 | 0 | 20
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Fazer o painel de chamadas do administrador no front |  |  |  |  | 2023-09-29 | Livia | 10 | 2023-09-30
Fazer o painel de chamadas do suporte no front |  |  |  |  | 2023-09-25 | Laura | 10 | 2023-09-15
Fazer o painel de chamadas do cliente no front |  |  |  |  | 2023-09-25 | Iago | 10 | 2023-09-28
Fazer a navbar (header) do projeto |  |  |  |  | 2023-09-28 | Luiz | 4 | 2023-10-05
Fazer a tela para o adm cadastrar usuários (cliente, suporte, outro adm) no front |  |  |  |  | 2023-09-28 | Letícia | 4 | 2023-10-03
Painel de chamadas em aberto do suporte no front |  |  |  |  | 2023-09-12 | Caio | 10 | 2023-09-15
Fazer o painel de atendentes disponíveis no front |  |  |  |  | 2023-10-03 | Pedro | 4 | 2023-10-12
Fazer o protótipo da sprint no figma |  |  |  |  | 2023-09-26 | Felipe | 3 | 2023-09-26
Colocar o form de cadastro do cliente no react no front |  |  |  |  | 2023-10-02 | Leticia | 4 | 2023-10-04
Armazenar cadastro de novos usuários no banco de dados no back |  |  |  |  | 2023-10-02 | Felipe e Letícia | 5 | 2023-10-11
Estudo |  |  |  |  | 2023-09-25 | Todos | 5 | 2023-10-10
Organização da documentação do api |  |  |  |  | 2023-09-25 | Felipe e Leticia | 21 | 2023-10-12
Conectar o banco de dados com o form para cadastrar usuarios no back |  |  |  |  | 2023-10-09 | Letícia | 13 | 2023-10-12
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1