## Sheet1
Data de início: | 2023-09-04 |  | Data atual: | 2023-09-22
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2023-09-04 | 84 | 0 | 84
2 | 2023-09-05 | 79.8 | 0 | 84
3 | 2023-09-06 | 75.6 | 0 | 84
4 | 2023-09-07 | 71.4 | 0 | 84
5 | 2023-09-08 | 67.2 | 0 | 84
6 | 2023-09-09 | 63 | 0 | 84
7 | 2023-09-10 | 58.8 | 0 | 84
8 | 2023-09-11 | 54.6 | 8 | 76
9 | 2023-09-12 | 50.4 | 0 | 76
10 | 2023-09-13 | 46.2 | 3 | 73
11 | 2023-09-14 | 42 | 10 | 63
12 | 2023-09-15 | 37.8 | 29 | 34
13 | 2023-09-16 | 33.6 | 0 | 34
14 | 2023-09-17 | 29.4 | 0 | 34
15 | 2023-09-18 | 25.2 | 3 | 31
16 | 2023-09-19 | 21 | 6 | 25
17 | 2023-09-20 | 16.8 | 0 | 25
18 | 2023-09-21 | 12.6 | 4 | 21
19 | 2023-09-22 | 8.4 | 21 | 0
20 | 2023-09-23 | 4.2 | 0 | 0
21 | 2023-09-24 | -3.0198e-14 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Wireframe |  |  |  |  | 2023-09-04 | Felipe | 10 | 2023-09-14
Backlog |  |  |  |  | 2023-09-08 | Felipe | 19 | 2023-09-15
Modelo de Dados |  |  |  |  | 2023-09-08 | Caio | 3 | 2023-09-11
Pesquisa sobre os tópicos |  |  |  |  | 2023-09-08 | Leticia,Laura,Livia | 3 | 2023-09-13
Forms |  |  |  |  | 2023-09-13 | Pedro | 2 | 2023-09-15
Banco de Dados |  |  |  |  | 2023-09-12 | Leticia e Caio | 4 | 2023-09-15
Protótipo |  |  |  |  | 2023-09-15 | Letícia | 3 | 2023-09-18
Diagrama de Classes |  |  |  |  | 2023-09-15 | Felipe | 4 | 2023-09-15
Vincular o Banco de Dados |  |  |  |  | 2023-09-18 | Iago e Luiz | 4 | 2023-09-21
Sessão para a seleção de temas |  |  |  |  | 2023-09-18 | Laura e Livia | 6 | 2023-09-19
Estudo |  |  |  |  | 2023-09-04 | Todos | 5 | 2023-09-11
Organização da documentação do api |  |  |  |  | 2023-09-04 | Felipe e Leticia | 21 | 2023-09-22
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1